## Tabelle1
Server-feature | Kommentar | Fortschritt | Macht
Express API:
data-Routes |  |  | Michael
Filterungssystem der Impfung (spez. Radius) |  |  | Michael
user-Routes | done | 100% | Simon
auth,redirect-Routes | done | 100% | Simon
Userverwaltung (insert, update, select) | done | 100% | Simon
Authentifikation & Session | done | 100% | Simon
Aufbereitung muss in Logik portiert werden |  |  | Michael?
Websocketbackend | done | 100% | Simon
Daten Collect:
Div. API-Calls mit unmittelbaren einspeisen in DB | done | 100% | Maxi
Mqtt-pub | done | 100% | Maxi
Clientside: | Design | Fortschritt | Macht: | Logik:
index | empty Template, Karte erstellt | 20% | Maxi
login | done | 100% | Simon | done
register | done | 100% | Simon | done
statistic | empty Template, Karte erstellt | 20% | Maxi
news | Newsformat erstellt | 60% | Vero
profile | done | 100% | Simon | done
vaccination | empty Template | 20%
coronaChat | done | 100% | Simon | implementiert, nicht getestet
[5 empty] | Fortschritt | Macht
[5 empty] | 0% | Maxi
[5 empty] | 100% | Simon
[5 empty] | 100% | Simon
[5 empty] | 0% | Maxi
[5 empty] | 0% | Vero
[5 empty] | 100% | Simon
0%
[5 empty] | 90% | Simon