## Tabelle1
Server-feature | Kommentar | Fortschritt | Macht | Kommentar
Express API:
data-Routes |  |  | Michael
Filterungssystem der Impfung (spez. Radius) |  |  | Michael
user-Routes | done | 100% | Simon
auth, redirect-Routes | done | 100% | Simon
Userverwaltung (insert, update, select) | done | 100% | Simon
Authentifikation & Session | done | 100% | Simon
Aufbereitung muss in Logik portiert werden (Datenaufbereitung nodeexpressapi ->nodecollect) |  |  | Michael?
Websocketbackend | done | 100% | Simon
Daten Collect:
Div. API-Calls mit unmittelbaren einspeisen in DB | done | 75% | Maxi
Mqtt-pub | done | 100% | Maxi
Nach Gespräch mit Prof | #Code umstrukturieren falls nötig #Ordnerstruktur überlegen #Einloggdaten bei MongoDB aktivieren->entsprechend db config anpassen
Clientside(HTML-Seiten): | Design | Fortschritt | Macht: | Logik:
index(Startseite) | #Karte optisch fertig->integration fehlt | 20% | Maxi | Keine
login | done | 100% | Simon | done
register | done | 100% | Simon | done
statistic | #Karte optisch fertig->integration fehlt #Weitere Datenaufbereitung fehlt | 20% | Maxi | Keine
news | Newsformat erstellt | 60% | Vero
profile | done | 100% | Simon | done
vaccination | Keine | 20% |  | Keine
coronaChat | done | 100% | Simon | implementiert, nicht getestet
[5 empty] | Fortschritt | Macht
[5 empty] | 0% | Maxi
[5 empty] | 100% | Simon
[5 empty] | 100% | Simon
[5 empty] | 0% | Maxi
[5 empty] | 0% | Vero
[5 empty] | 100% | Simon
0%
[5 empty] | 90% | Simon