## Tabelle1
Aufgaben: | Verantwortlich: | Fortschritt | Kommentar | Priorität
Corona-Karte | Vero & Maxi | 90% | Optisch fertig, integration mit Frontend fehlt | 4
Datenbanken | Michael | 75% | Mongo läuft im Dockercontainer, mySQL muss noch connected und getestet werden | 5
Express-API | Michael | 80% | #Sicherheitsaspekte : Connectstring, Einloggdaten in .env speichern #Datenschemas erstellen #Muss im Docker laufen | 5
Daten-Collect | Maxi | 100%
Mqtt | Vero | 90% | Client muss noch Subben und reagieren
Authentifizierung & Session | Simon | 100%
Websockets | Simon | ~65%
Userverwaltung / Profil | Simon | 100%
Basic Frontend & Navigation/Redirects | Simon | 100%
Fertigstellung(Speziell mit Docker) |  | 100%
Abfragen/Erstellen/Designen von Diagrammen | ??? | 0%
Abfragen/Erstellen/Designen von Tabellen und weiteren Elementen | ??? | 0%
Abfragen/Erstellen/Designen von News | ??? | 0%
Filterungssystem der Impfung | ??? | 0% | Potenziell sehr großer Aufwand durch Berechnung anhand vom Radius (Landkreis, umliegendeLandkreise, alle) | 9998
Abfragen/Erstellen/Designen von Impflisten | ??? | 0%
Noch zu erledigen |  |  | #Alle sicherheitsrelevanten daten in .env speichern #Code umstrukturieren falls nötig #Ordnerstruktur überlegen #Einloggdaten bei MongoDB aktivieren->entsprechend db config anpassen