## Tabelle1
Aufgaben: | Verantwortlich: | Fortschritt | Kommentar | Priorität
Corona-Karte | Vero & Maxi | 80% | Optisch fertig, integration mit Frontend fehlt | 4
Datenbanken | Michael | 50% | Mongo läuft im Dockercontainer, mySQL noch nicht bearbeitet | 5
Express-API | Michael | 80% | #Sicherheitsaspekte : Connectstring, Einloggdaten in .env speichern #Datenschemas erstellen | 5
Daten-Collect | Maxi | 100% |  | 4
Mqtt | Vero | 80% | Broker läuft, Server sendet Nachricht aber Clientseitige aktualisierung fehlt noch
Authentifizierung & Session | Simon | ~95% | Sonntag oder Montag erledigt
Websockets | Simon | ~65%
Userverwaltung / Profil | Simon | ~70% | Sonntag oder Montag erledigt, Schema ist auf der phpMyAdmin online DB
Basic Frontend & Navigation/Redirects | Simon | 100%
Fertigstellung(Speziell mit Docker)
Abfragen/Erstellen/Designen von Diagrammen | ??? | 0%
Abfragen/Erstellen/Designen von Tabellen und weiteren Elementen | ??? | 0%
Abfragen/Erstellen/Designen von News | ??? | 0%
Filterungssystem der Impfung | ??? | 0% | Potenziell sehr großer Aufwand durch Berechnung anhand vom Radius (Landkreis, umliegendeLandkreise, alle) | 9998
Abfragen/Erstellen/Designen von Impflisten | ??? | 0%
Am besten macht jeder eine kleine, aber etwas detailierterer Auflistung von dem an was er gerade dran ist, und was wie weit ist
Detailansicht (momentane Version auf Branch nicht lauffähig)
1. Navigation zwischen allen Seiten (mit redirects durch Authentif.) | Simon | 100%
Navigationsmenüs |  | 100%
Redirects |  | 100% | Authentifiziert: Login->Index, Register->Index Unauthentifiziert: Profil -> Anmelden
2. Userverwaltung / Profil | Simon | ~70% | Serverseitig Implementiert, Clientseitig zu 80%, noch nicht getestet
3. Authentifizierung & Session | Simon | ~95%
Login/Registrierung | Simon | 90% | Registrierung: E-Mail, PW muss auf unique geprüft werden
Cookies | Simon | 100% | Serverseitig und Clientseitig verfügbar, beidseitig in Verwendung
Login/Registrierung Frontend | Simon | 100%
4. Websockets | Simon | ~65%
Websockets MySql | Simon | 60% | Kann aus Auth. System großteils übernommen werden
Websockets MongoDb | Simon | 0% | Chatverlauf über Mongo abspeichern und abfragen. Nicht implementiert
Websockets Frontend | Simon | 100%
Websockets Logik | Simon | 80% | Dummy Implementierung getestet